	
	Приложение №1

к Положению


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»*
ПАСПОРТ ПРОЕКТА*
	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	«Нет забытых могил»

	НОМИНАЦИЯ
	«Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе».



	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)
3-5 предложений о том, в чем суть Вашей идеи
	Со дня Победы  в ВОВ прошло 75 лет,  в  этом году добровольцы волонтеры восстановили Памятник ветеранам ВОВ на территории села Новопятницкого . возникла необходимость восстановления надгробий , заброшенных могил павших воинов и солдат, умерших в послевоенные годы в селе Новопятницком. Родственники которых не имеют возможности ухаживать за могилами.  

	АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Сформулируйте проблему, которую решает Ваш проект. 

Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел.
	. К сожалению, многие могилы остались без попечения родственников, и пришли в запустение, нуждаются в реставрации и уходе. С каждым годом разрушения все значительней, и на многих надгробьях уже трудно прочитать имена. . Именно поэтому волонтеры села Новопятницкого провели  опрос среди населения села, по результатам которого разработан проект «Нет забытых могил». Уже сейчас могилы почистили от мусора и листвы, глава поселения дал транспорт, который вывез мусор. Предстоит  еще покрасить оградки и памятники со звездочками, облицевать могилы дерном и повесить таблички с именами и фамилиями погибших.


	ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности Вашего проекта.

Например: Создание 10 информационных табличек с QR-кодом и размещение их на достопримечательностях Центрального района.
	Благоустройство 8 мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на кладбище села Новопятницкого в, 10 именных табличек и размещение их на памятниках июне 2020. года для последующей реализации серии патриотических мероприятий "Живая память"

	ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
	1.Привлечение  волонтеров для реализации проекта «Нет забытых могил...». 
2. Организация работ по благоустройству могил

:распределить обязанности между членами команды.
3. Создать дизайн информационной таблички 
.4.Информационное сопровождение проекта

5. Провести субботник по облагораживанию могил ветеранов.

	ПЛАНРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки Вы будете делать и кто ответственный.
	Действие
	Срок
	Ответственный

	
	1.Создание волонтерской команды
	3.06.2020
	Сергиенко Ева

	
	2. Разработка дизайна табличек: оформление и распечатка
	04.06.2020
	

	
	3.Субботник: Очистка кладбища от мусора
	05.06.2020
	

	
	 4.Покраска памятников и оградок 


	06 .06. 2020- -10.062020


	

	
	5.Облицовка могил «Дерном» 


	20.06.2020

-25.06.2020


	

	
	6. Установка площадки для мусора


	27.06.2020

30.06.2020


	 Глава сельского совета Фомичев О.Л, заведующая Новопятницкой библиотекой Распопова Н.И. 

	
	7.Реализация программы  «Живая память».
· Проведение акции: -«Помним гордимся чтим» возложение цветов к памятнику ветеранов ВОВ,  высадка живых цветов на могилы ветеранов
· В музее библиотеки оформить раздел: «Имена х не забыты

· Создать картотеку ветеранов ВОВ села Новопятницкого и сделать альбом «Живая память»

· Вечер памяти «Памяти земляков посвящается» видео презентация  ветеранов-участников ВОВ 

	22 июня 2020

Июль

Июль –Август

Сентябрь
	

	
	8.Создание видеофильма «Память в сердце храня»- посвященного ветеранам ВОВ. Землякам сел Новоалександровки и Новопятницкого- живой полк.
	
	

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь цели.

Например: 01 марта – 31 мая 2016  
	 2 Июнь-30 Сентября 2020

	ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  

Кто получит пользу от реализации Вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. 

Например: студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом.
	Реализовывать проект будут  члены молодежных читательских клубов «Родничок» и «Росинка», организованных на базе библиотеки 14-18 лет. .Волонтеры-из числа жителей сел :Новоалександровка и Новопятницкое 30-35 лет,  депутаты поселения, глава села Новопятницкого

	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? 
	· -Благоустроено 8 могил ветеранов ВОВ 

· 25 подростков привлечены для покраски и наведения порядка  на территории кладбища села Новопятницкого

· - Не менее 45 подростков и взрослых будут привлечены для покраски памятников и оградок,  приведение в порядок  заброшенных могил ветеранов ВОВ

· -  Снят видеофильм «Памяти земляков  ветеранов ВОВ посвящается»».

· -Напечатана статья в газету ВПЕРЕД о проделанной работе.

	РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	Наименование товара, услуги, работы
	Цена за ед., руб.
	Количество, шт.
	Общая 

стоимость, руб.
	Источник цены

	Краска для покраски оградок Эмаль "ЛАКРА" вишневая (  10 литров)
	550.00
	10
	5500.--
	Магазин «Постройка» г Уяр

	Растворитель
	70.00
	4
	280.00
	Магазин «Постройка» г Уяр

	Краска для покраски звездочек(Красная) 2л
	350.00
	2
	700.00
	Магазин «Постройка» г Уяр

	Кисти
	80.00
	20
	1600.00
	Магазин «Постройка» г Уяр

	Бумага для ламинирования, для табличек на памятники
	450-00
	2
	1320.00
	Магазин «Фотосалон» г Уяр

	ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.)
	

	ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА
	9400.00

	ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
Перечень необходимого для реализации проекта, который уже есть у Вас. Например:

Разрешение администрации района на благоустройство сквера,

Лопаты 10 шт., 

Мусорные пакеты 20 шт.
	Транспорт  для вывоза мусора с территории кладбища

Лопаты, грабли.

Компьютер, принтер  для распечатки табличек

	КОМАНДА ПРОЕКТА

	Руководитель проекта

	Фамилия, имя, отчество
	Сергиенко Ева Александровна

	Дата рождения
	02.05.2003

	Номер телефона
	89029221964

	Электронная почта
	raspopova.1974@mail.ru

	Ссылка на профиль в социальной сети ВК
	
http://Inst: sergienko.eva2003

	Место работы/учебы
	МБОУ Новопятницкая СОШ

	Участники проектной команды

	Фамилия, имя, отчество
	Дата 

рождения
	Номер телефона, электронная почта
	Место 

учебы/работы

	Абрамов Олег,
	2005
	
	Учащийся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Бровкина  Екатерина
	2006
	
	Учащаяся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Гончарова Елизавета

Кудрявец Никита
	2006
	
	Учащийся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Литовченко Филлип
	2004
	
	Учащийся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Мельницкая Богдана
	2006
	
	Учащаяся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Семин Никиита
	2005
	
	Учащийся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Сергиенко Ева
	2006
	
	Учащаяся МБОУ Новопятницкая СОШ

	Яковлев Владислав


	2005
	
	Учащийся МБОУ Новопятницкая СОШ


* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт проекта в системе сайта твойкрай.рф
